## 工作表2
人／天 |  |  | 需求 | 预估时间 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22
H5 |  |  |  |  | 2017-05-02: app 后台 联调
何哲 | 司机认证完善信息 |  | ui开发 | 1 | bar: 2017-03-30
|  |  | 功能开发 | 1 | bar: 2017-04-17
|  |  | 接口联调 | 1 | bar: 2017-04-24
| 签到页面 |  | ui开发 | 1 | bar: 2017-04-05
|  |  | 功能开发 | 1 | bar: 2017-04-06 to 2017-04-07
|  |  | 接口联调 | 1 | bar: 2017-04-17
|  |  | App交互 | 2 | bar: 2017-04-25 to 2017-04-26
| 车辆页面 | 车辆详情 | ui开发 | 1 | bar: 2017-04-01
功能开发 | bar: 2017-04-18
|  |  | 接口联调 | 1 | bar: 2017-04-27
|  | 车辆首页 | ui开发 | 1 | bar: 2017-04-01
功能开发 | bar: 2017-04-20
|  |  | 接口联调 | 1 | bar: 2017-04-28
杨爽 |  | 车辆检测 | ui开发 | 1 | bar: 2017-04-01
功能开发 | bar: 2017-04-17
|  |  | 接口联调 | 2 | bar: 2017-04-19 to 2017-04-20
|  |  | 设备联调 | 1 | bar: 2017-04-21
| 故障追踪 | 我的报修 | ui开发 | 0.5 | bar: 2017-03-30
功能开发 | bar: 2017-04-18
|  |  | 接口联调 | 1 | bar: 2017-04-24
|  | 人工保修 | ui开发 | 0.5 | bar: 2017-03-31
功能开发 | bar: 2017-04-18
|  |  | 接口联调 | 1 | bar: 2017-04-25
| 我的 | 消息 | ui开发 | 0.5 | bar: 2017-04-05
|  |  | 功能开发 | 0.5 | bar: 2017-04-19
|  |  | 接口联调 | 1.5 | bar: 2017-04-26 to 2017-04-27
何哲 |  | 设置 | ui开发 | 1 | bar: 2017-03-31
功能开发 | bar: 2017-04-19
|  |  | APP联调 | 1 | bar: 2017-04-21
|  | 个人信息 | ui开发 | 0.5 | bar: 2017-03-31
功能开发 | bar: 2017-04-19
|  |  | 接口联调 | 0.5 | bar: 2017-04-21
客户端
开屏页
| 登录 | 登录页
更改手机
往返司机端首页
往返司机端我的页
自动签到自动保修