## 工作表1
[5 empty] | Stat. | Item | Percentage
[5 empty] | Total cases: | 1
[5 empty] | Pass: | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Fail: | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Block: | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Total tested cases: | 0
Case ID | Main Menu | SubMenu-1 | SubMenu-2 | SubMenu-3 | 用例设计阶段 | 用例设计人 | 测试执行阶段 |  |  |  | Tester
[5 empty] | 人/日（单位：小时） |  | 首轮测试 5月9日-5月12日 | 第二轮测试 5月15日-5月17日 | 第三轮测试 5月18日-5月19日 | 兼容测试 5月22日-5月24日
APP
| 启动页 | 图片 | 图片模式 |  | 0.2 | 施栋然 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | 张文刚、施栋然
|  |  | 数量 |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
|  | 用户数提示 | 数据 |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
|  |  | 文字 |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
| 登录 | 登录 |  |  | 0.2 | 施栋然 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 张文刚、施栋然
|  | 更换手机 |  |  | 0.2 | 施栋然 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 张文刚、施栋然
|  | 绑定 |  |  | 0.2 | 施栋然 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 张文刚、施栋然
|  | 完善信息 |  |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
|  |  | 正在审核 |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
| 首页 | 签到 |  |  | 0.3 | 施栋然 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 张文刚、施栋然
|  |  | 签到成功 |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
| 车辆 | 车辆信息页 |  |  | 0.1 | 施栋然 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 张文刚、施栋然
|  | 设备日检 |  |  | 0.3 | 施栋然 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 张文刚、施栋然
|  | 车辆日检完成 |  |  | 0.1 | 施栋然 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 张文刚、施栋然
|  |  | 我的保修 |  | 0.2 | 施栋然 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 张文刚、施栋然
|  |  | 人工保修 |  | 0.1 | 施栋然 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 张文刚、施栋然
| 个人中心 | 个人信息 |  |  | 0.2 | 施栋然 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 张文刚、施栋然
|  | 消息 | 详情 |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
后台 | [10 empty] | 张文刚、施栋然
| 驾驶员管理 | 查询 |  |  | 0.2 | 施栋然 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 张文刚、施栋然
|  | 查看 | 预览 |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
|  |  | 通过 |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
|  |  | 不通过 |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
| 通知推送 | 查询 |  |  | 0.2 | 施栋然 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 张文刚、施栋然
|  | 编辑 | 保存 |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
|  |  | 取消 |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
|  | 删除 |  |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
|  | 发送 |  |  |  | 施栋然 |  |  |  |  | 张文刚、施栋然
[5 empty] | 2.5 |  | 3 | 3 | 3 | 3
12
[7 empty] | 备注： | 另请产品经理袁毅安排计划外的2到3次跟车测试
Note on C8: 作者: 第一层子菜单